| Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Период | Результаты, направленные на повышение значений доступности для инвалидов объектов и услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры, включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями |  |  |  |  |
| 1.1. Организация и проведение паспортизации и классификации объектов социальной инфраструктуры и услуг для определения уровня доступности и необходимой адаптации для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее – МГН) в Советском районе Республике Крым | Постановление Совета министров Республики Крым от 31 марта 2015 года № 147 «Об организации и утверждении Положения о порядке проведения паспортизации и классификации объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» | Исполнительные органы государственной власти Советского района Республики Крым | 2015 - 2020 | Во исполнение Постановления Совета министров Республики Крым от 31 марта 2015 года №147 «Об организации и утверждении Положения о порядке проведения паспортизации и классификации объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» Комиссия по паспортизации объектов и координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения провела паспортизацию 11 объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности, которые были включены в реестр на 2016 год. |

| 1.2. Адаптация для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной инфраструктуры, в том числе: приспособление входных групп приспособление лифтов, лестниц, пандусных съездов, путей движения внутри зданий, санитарно-гигиенических помещений и зон целевого назначения, приобретение съемных пандусов, приобретение подъемных устройств, приобретение санитарно- гигиенического оборудования, оборудование зданий информационными средствами – тактильными и речевыми | Статья 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Федеральный закон от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» Государственные программы Республики Крым | Исполнительные органы государственной власти Советского района Республики Крым | 2016 – 2020 годы | Распоряжением главы администрации Советского района Республики Крым от 14 апреля 2016 года №55-р «О внесении изменений в административные регламенты муниципальных услуг администрации Советского района Республики Крым» структурным подразделениям администрации Советского района Республики Крым необходимо было внести изменения в административные регламенты муниципальных услуг в раздел «Требования к помещениям в которых предоставляются государственные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении государственной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги». По состоянию на 30.12.2016 во все административные регламенты Советского района Республики Крым были внесены изменения с учетом нужд и потребностей инвалидов. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| в сфере здравоохранения (адаптация объекта, оказывающего медицинские услуги инвалидам и другим маломобильным группам людей: установка лифта, обустройство входной группы, обустройство путей движения внутри здания и санитарно-гигиенических комнат, адаптация прилегающей к объекту территории, установка средств информации на объекте) |  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым «Советская районная больница». | 2016-2020 годы | - Проведен ремонт канализации с заменой труб и сантехнического оборудования в санитарно — гигиенических комнатах хирургического и гинекологического отделения. - Проведен ремонт выбоин и углублений на пандусах поликлиники и родильного отделения. - Проведен ремонт покрытий полов в 2-х кабинетах поликлиники. - Подписан договор и проводится работа на все лечебные корпуса больницы по получению паспортов доступности с лицензированной организацией МП «Ковчег» |
| в сфере социальной защиты населения |  | Департамент труда и социальной защиты населения администрации Советского района Республики Крым, Территориальный отдел Государственного казенного учреждения Республики Крым «Центр занятости населения в Советском районе» , отдел Пенсионного фонда Российской Федерации в Советском районе государственного учреждения – управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Феодосия Республики Крым (межрайонная), Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Советского района» | 2016 - 2020 | Отделом Пенсионного фонда Российской Федерации в Советском районе государственного учреждения — Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в г.Феодосии Республики Крым (межрайонное) был оборудован пандус для инвалидов — колясочников, входные двери снабжены кнопкой вызова специалиста, прием таких граждан осуществляется без очереди. Часть государственных услуг, предоставляемых Пенсионным фондом можно получить и без личного визита в органы ПФР, что способствует интеграции в обществе людей с ограниченными физическими возможностями. Для этого можно воспользоваться услугами электронного сервиса ПФР «Личный кабинет застрахованного лица», размещенного на сайте ПФР. С помощью этого сервиса все желающие, в том числе и инвалиды, и маломобильные граждане могут: - направить обращение в Пенсионный фонд, выбрав способ получения ответа (в письменном или электронном виде); - подать заявление о способе доставки пенсии; - заказать ряд документов без посещения территориального управления ПФР. Консультацию специалиста ПФР можно получить, с использованием Интернета. С этой целью на сайте ПФР работает онлайн — приемная, а также обратиться с вопросом о своих социальных и пенсионных правах маломобильные группы населения могут посредством программы Skype. Отделом ПФ была проведена работа по оценке текущего состояния доступности объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности объекта для инвалидов, был составлен Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры. Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры был составлен на Территориальное отделение Государственного казенного учреждения Республики Крым «Центр занятости населения» в Советском районе. Документы по паспортизации направлены в вышестоящую организацию – ГКУ «Центр занятости населения» для формирования технического задания с целью разработки проектно – сметной документации по объекту. Государственным бюджетным учреждением Республики Крым «Центром социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Советского района» приобретен и установлен звонок для вызова специалистов и работников центра. |
| в сфере культуры |  | Отдел культуры и межнациональных отношений администрации Советского района Республики Крым; |  | В 2016 году прошли паспортизацию 2 объекта культуры: - Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная клубная система» Советского района Республики Крым, Дом культуры с.Заветное; - Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная клубная система» Советского района Республики Крым, Дом культуры с.Пчельники. В сельском Доме культуры села Красногвардейское, Дмитровской библиотеке – филиале №4 оборудованы пандусы. В библиотеках МБУК «ЦБС Советского района Республики Крым» (Советская ЦРБ им.М.И.Чуба, Советская ЦРБ для детей, Заветненская б-ф №5, Ильичёвская б-ф №6) продолжают работу Пункты свободного доступа к сети Интернет, где читатели и пользователи, лица с ограниченными физическими возможностями, могут получить навыки работы на компьютере. |
| в сфере образования и науки |  | Муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения деятельности муниципальных образовательных учреждений» Советского района Республики Крым |  | В 2016 году прошли паспортизацию 2 объекта образования: - Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Крым «Прудовский аграрный техникум»; - Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Крым «Чапаевский агротехнологический техникум» По состоянию на 30.12.2016 согласно Постановлению Совета министров Республики Крым от 16 мая 2016 года №204 «Об утверждении Государственной программы развития образования в Республики Крым на 2016 – 2018 годы» были выделены средства из бюджета Республики Крым на создание условий в общеобразовательных организациях Советского района Республики Крым для инклюзивного образования детей – инвалидов» По состоянию на 30.12.2016 проводится капитальный ремонт для создания условий для инклюзивного образования для детей инвалидов в МБОУ «Пушкинская средняя школа» и МБОУ Советская средняя школа №2 (работы начнутся в начале октября) |
| 1.3. Содействие доступности объектов торговли для инвалидов и других МГН | Статья 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | Отдел экономики администрации Советского района Республики Крым | 2016-2020 годы | - Отделом сельского хозяйства и экономического развития с целью повышения информированности хозяйствующих субъектов в сфере торговли постоянно проводится разъяснительная работа среди индивидуальных предпринимателей и руководителей предприятий (организаций) о необходимости выполнения действующего законодательства в части обеспечения территориальной доступности инфраструктуры торговли для инвалидов и других маломобильных групп населения. В случаях, если существующие объекты социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учётом потребностей инвалидов (оборудование пандусов, перил, ширину проходов между торговым оборудованием, ширину входных дверей или других приспособлений) или в случае невозможности провести соответствующие работы по месту нахождения предприятия сферы потребительского рынка, принятые к эксплуатации до вступления действующего законодательства по вышеуказанному вопросу, Отдел сельского хозяйства и экономического развития администрации Советского района рекомендует: оснастить предприятие (до проведения реконструкции, капитального ремонта) на входе средством связи с администрацией (кнопкой вызова продавца, официанта, специалиста бытового обслуживания) с сопровождением соответствующей информации; в торговых залах магазина для указанных лиц, включая инвалидов по зрению, для ознакомления с товаром в необходимом количестве можно разместить (закрепить) лупы; продукты предназначенные для диабетического, диетического и детского питания выставлять в отдельных секциях (отделах), сопровождая информацией; для выполнения требований по обеспечению беспрепятственного доступа маломобильных групп населения предприятий торговли и услуг рассмотреть возможность организации доставки товаров (обедов) на дом; шире использовать интернет — торговлю; осуществлять торговлю по заказам, каталогам; необходимо предусмотреть парковку для инвалидов с обязательным отличительным знаком. С целью обеспечения территориальной доступности инфраструктуры торговых объектов для инвалидов, на электронные адреса субъектов предпринимательской деятельности направлены методические пособия министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. |
| 1.4. Проведение мониторинга жилого фонда Республики Крым на предмет оборудования многоквартирных домов приспособлениями для обеспечения их физической доступности для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата (пандусами, поручнями, платформами, лифтами) | Статья 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Федеральный закон от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | Сектор жилищного хозяйства и капитального строительства администрации Советского района Республики Крым | 2016-2020 годы | Сектором жилищного хозяйства и капитального строительства администрации Советского района Республики Крым частично был проведён мониторинг жилого фонда Советского района республики Крым. На 2017 год запланирована паспортизация объектов жилого фонда, где проживают инвалиды и другие маломобильные группы населения. |
| 1.5. Проведение мониторинга приоритетных объектов социальной инфраструктуры до ввода их после строительства, реконструкции на предмет доступности для инвалидов с 01 января 2016 года | Статья 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Федеральный закон от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | Отдел архитектуры и градостроительства администрации Советского района Республики Крым | 2016-2020 годы |  |
| Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами |  |  |  |  |
| 2.1. Организация обучения и инструктирования специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов, на которых они предоставляются, оказания при этом необходимой помощи | Статья 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Федеральный закон от 01 декабря 2014 года№ 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | Исполнительные органы государственной власти Республики Крым, органы местного самоуправления муниципальных образований Советского района Республике Крым | 2016-2020 годы | 26.09.2016 — специалистом МКУ «Департамента труда и социальной защиты населения администрации Советского района Республики Крым» была проведена техническая учёба специалистов ГБУ РК «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Советского района» по вопросам обеспечения доступности для инвалидов, предоставления им услуг и оказания необходимой помощи. Так же поднимались вопросы по соблюдению норм Федерального закона от 01.12.2014 №419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидах», определивший целый ряд новых требований к работе. С 03.11.2016 по 01.12.2016 с целью оказания помощи маломобильным группам населения в подаче документов осуществлялся выезд сотрудника департамента труда и социальной защиты населения администрации Советского района Республики Крым в 9 поселений Советского района Республики Крым. 6 специалистов отдела образования прошли курсы повышения квалификации «Современные педагогические технологии в обучении детей с ограниченными возможностями здоровья» в объеме 72 часа. Департаментом труда и социальной защиты населения администрации Советского района Республики Крым были направлены методические пособия для обучения (инструктирования) сотрудников организаций, учреждений Советского района Республики Крым. |
| 2.2. Обеспечение жильем инвалидов, семей, имеющих детей-инвалидов, в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | Сектор жилищного хозяйства и капитального строительства администрации Советского района Республики Крым | 2014-2020 годы | В соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», состоящие на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий граждане из числа инвалидов, семей, имеющих детей — инвалидов, по данным администраций сельских поселений Советского района Республики Крым отсутствуют. |
| 2.3 Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним); обучению специалистов, обеспечивающих реабилитацию инвалидов, в том числе детей-инвалидов; проведению конференций и семинаров | Приказ Министерства здравоохранения Республики Крым от 25 августа 2015 года №1332 «О разработке планов мероприятий («дорожных карт») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере здравоохранения Республики Крым». | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым «Советская районная больница». | постоянно | Департаментом труда и социальной защиты населения администрации Советского района Республики Крым были направлены методические пособия для обучения (инструктирования) работников здравоохранения. |
| 2.4. Повышение качества социальных услуг, расширение спектра оплаты услуг сиделок | Постановление Совета министров Республики Крым от 23 июня 2015 года № 333 «Об утверждении Порядка частичной компенсации расходов, связанных с оплатой услуг сиделок по социально-медицинским показаниям для инвалидов Великой Отечественной войны и участников боевых действий I и II групп, лиц, имеющих статус ветерана Великой Отечественной войны и ветерана боевых действий» | Департамент труда и социальной защиты населения администрации Советского района Республики Крым | 2016-2018 годы | По состоянию на 30.12.2016 Департаментом труда и социальной защиты населения администрации Советского района Республики Крым в соответствии с Постановлением Совета министров Республики Крым от 23.06.2015 №333 «Об утверждении Порядка частичной компенсации расходов, связанных с оплатой услуг сиделок по социально — медицинским показанием для инвалидов Великой Отечественной войны и участников боевых действий 1 и 2 групп, лиц, имеющих статус ветерана Великой Отечественной войны и ветерана боевых действий» выплачивается компенсация 2 инвалидам Великой Отечественной войны в размере 1500,00 р. |
| 2.5. Предоставление транспортной услуги «Социальное такси» инвалидам и другим маломобильным жителям Советского района Республики Крым предоставления транспортных услуг инвалидам | Постановление Совета министров Республики Крым от 13 мая 2015 года №259 «Об утверждении Положения о предоставлении транспортной услуги «Социальное такси» инвалидам и другим маломобильным жителям Республики Крым» | Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Советского района» | 2016-2019 годы | Предусмотрено предоставление транспортной услуги «Социальное такси» инвалидам и другим маломобильным жителям Советского района Республики Крым. Расходы на содержание автомобиля и предоставление услуг «Социальное такси» за счёт целевых субсидий не предусмотрены, так как согласно п.3.7 «Положения о предоставлении транспортной услуги «Социальное такси» инвалидам и другим маломобильным жителям Республики Крым» от 13.05.2015 №259 с изменениями «...услуга гражданам предоставляется на платной основе (для детей-инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны предоставляется бесплатно один раз в месяц)». По состоянию на 30.12.2016 услуга «Социальное такси» предоставлена 9 обратившимся гражданам. |
| 2.6. Проведение информационно-разъяснительной работы среди граждан о мерах, предпринимаемых для совершенствования и улучшения качества услуг социальной сферы | Информационные материалы | Департамент труда и социальной защиты населения администрации Советского района Республики Крым | 2016-2020 годы | Департаментом труда и социальной защиты населения администрации Советского района Республики Крым постоянно размещается информация в части обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в сети Интернет С целью изучения вопросов обеспечения потребностей инвалидов с целью создания доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг, проводится анкетирование граждан с ограниченными физическими возможностями. |
| 2.7. Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места | Постановление Совета министров Республики Крым от 23 декабря 2014 года № 541 «Об утверждении Государственной программы содействия занятости населения Республики Крым на 2015-2017 годы» | Территориальный отдел Государственного казенного учреждения Республики Крым «Центр занятости населения в Советском районе» | 2016-2018 годы | По состоянию на 30.12.2016 года не выделены бюджетные средства для проведения мероприятий по содействию в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащённые) для них рабочие места, которые определены постановлением Совета министров Республики Крым от 23.12.2015 №836 «Об утверждении Государственной программы труда и занятости населения Республики Крым на 2015 — 2017 годы»; постоянно осуществляется мониторинг предприятий, организаций и учреждений на наличие рабочих мест для инвалидов путем анализа ежемесячной отчетности, предоставляемой работодателями в центр занятости о наличии (отсутствии) свободных мест и о квотировании рабочих мест для трудоустройства инвалидов. В 2016 года было трудоустроено 4 (четыре) инвалида из числа состоящих на учете безработных граждан, в том числе на оборудованные (оснащённые) для инвалидов рабочие места – 0. |
| 2.8. Организация и проведение массовых мероприятий с участием волонтеров для оказания содействия лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам | Информационные материалы | Администрация Советского района Республики Крым | с 2016 года постоянно | В канун Дня физкультурника в Советском районе Республики Крым на базе МБУ ДО «Советский ЦДЮТ» прошел шахматно - шашечный турнир, в котором приняли участие инвалиды и другие маломобильные группы населения. Целью турнира являлась пропаганда физической культуры и спорта как средства реабилитации и успешной интеграции людей с ограниченными возможностями в социум, а также популяризация шахмат и шашек, как доступного вида спорта для инвалидов. В этом году турнир собрал более 15 участников и 18 болельщиков, наблюдавших за шахматными баталиями. Все победители и призёры турнира были награждены грамотами и медалями. Также в этот день на футбольном поле возле Советской СШ №2 состоялся футбольном матч среди ветеранов между командами посёлка Советский и села Заветного, в котором принимали участие инвалиды и другие маломобильные группы населения. И в дальнейшем планируется проведение соревнований с участием инвалидов и других маломобильных групп населения под патронатом администрации Советского района Республики Крым с целью социальной интеграции инвалидов в общество. |
| 2.9. Проведение монтажных работ, ремонта и оборудования спортивных сооружений в организациях и учреждениях, разработка соответствующей проектной и сметной документации, приобретение спортивного инвентаря с учетом доступности для маломобильных групп населения | Свод правил 35-201-99. Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры | Органы местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым, Отдел архитектуры и градостроительства администрации Советского района Республики Крым | 2016-2020 годы |  |
| 2.10. Организация и проведение паспортизации объектов спортивной инфраструктуры | Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2012 года № 627 «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения с возможностью учета региональной специфики», постановление Совета министров Республики Крым от 31 марта 2015 года № 147 «Об организации и утверждении Положения о порядке проведения паспортизации и классификации объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» | Органы местного самоуправления муниципальных образований Советского района Республики Крым, Отдел архитектуры и градостроительства администрации Советского района Республики Крым | ежегодно |  |
| 2.11. Обеспечение условий для беспрепятственного доступа инвалидов к государственным образовательным организациям Советского района Республики Крым | Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 297 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы»; постановление Совета министров Республики Крым от 30 декабря 2014 года № 649 «Об утверждении государственной программы Республики Крым «Доступная среда» на 2015 год»; постановление Совета министров Республики Крым от 30 декабря 2014 года № 651 «Об утверждении Государственной программы развития образования и науки в Республике Крым на 2015-2017 годы»; Государственная программа Республики Крым | Муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения деятельности муниципальных образовательных учреждений» Советского района Республики Крым | 2015-2020 годы | Отделом образования администрации Советского района Республики Крым в пяти муниципальных бюджетных образовательных учреждениях (МБОУ) Советского района созданы условия для получения доступного качественного образования детей — инвалидов на условиях инклюзии в рамках программы «Доступная среда» (МБОУ «Дмитровская средняя школа», МБОУ «Прудовская средняя школа», МБОУ «Советская средняя школа №1», МБОУ «Красногвардейская средняя школа», МБОУ «Урожайновская средняя школа») |
| 2.12. Проведение курсов повышения квалификации руководителей, педагогов и специалистов сопровождения общеобразовательных организаций Советского района Республики Крым | Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 297 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы» | Муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения деятельности муниципальных образовательных учреждений» Советского района Республики Крым | 2016-2018 годы | На курсах повышения квалификации, проводимых ГБОУ ВО «Московский городской педагогический университет» для руководителей, педагогов и специалистов сопровождения общеобразовательных организаций Республики Крым было обучено 7 специалистов. |
| 2.13. Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов через систему дополнительного образования | Постановление Совета министров Республики Крым от 30 декабря 2014 года №651 «Об утверждении Государственной программы развития образования и науки в Республике Крым на 2015-2017 годы», текущее финансирование | Муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения деятельности муниципальных образовательных учреждений» Советского района Республики Крым | 2016-2020 годы | В ноябре – декабре 2016 г прошел конкурс на соискание премии общественного признания «Преград Нет» для детей и молодежи с ограниченными физическими возможностями здоровья в возрасте от 10 до 25 лет. От Советского района Республики Крым направлены 3 номинанта, по итогам конкурса один из них стал лауреатом. С 10 по 28 октября 2016 года для детей с ограниченными физическими возможностями проведен фестиваль «Шаг навстречу!», в котором приняли участие 10 обучающихся общеобразовательных организациях Советского района. По итогам муниципального этапа определены победители в четырех номинациях и направлены для участия во втором туре. В Советском муниципальном образовании прошли следующие мероприятия: - Линейка, посвященная Международному дню борьбы за права инвалидов «Они такие же, как мы»; - Тренинг «Границы толерантности»; - Урок «Толерантность как основа идеологии социальной политики»; - Просмотр видеофильма «Параолимпийские игры»; - Час общения «Человек с ограниченными возможностями здоровья. Кто он?»; -Урок «Возможности людей с инвалидностью»; - Урок «Пойми меня»; - Урок «Страна Толерантности»; - Урок толерантности на тему: «Если мы вместе — мы победим»; - Урок толерантности «Дорогою добра»; - Урок толерантности «Дружба народов»; - В Урожайновском сельском Доме культуры Советского района Республики Крым проведена беседа для учеников: «Чужой беды не бывает» |
| 2.14. Создание в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа, и оснащение общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом | Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 297 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы» | Муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения деятельности муниципальных образовательных учреждений» Советского района Республики Крым | 2016-2018 годы |  |